## FASE DE CONOCIMIENTO
CRONOGRAMA
MODULO | N° | ACTIVIDAD | Estado | 2015-11-01 | 2015-12-01 | 2016-01-01 | 2016-02-01 | 2016-03-01 | 2016-04-01 | 2016-05-01 | 2016-06-01 | 2016-07-01 | 2016-08-01 | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 2016-11-01 | 2016-12-01 | 2017-01-01 | 2017-02-01 | 2017-03-01
| 1 | Conocimiento de Procesos del Cliente |  | X
| 2 | Entrevista 1 |  |  | X
| 3 | Capturar y Precisar los requerimientos del Sistema |  |  | X
| 4 | Dieseño de Diagrama de secuencia del actual proceso
| 5 | Entrevista 2 |  |  |  | X | X
| 6 | Objetivos de Investigacion |  |  |  | X | X
| 7 | Justificacion |  |  |  | X | X
| 8 | Alcance del Sistema de Informacion |  |  |  | X | X | x
| 9 | Elavoracion Planilla |  | X | X | X | X
| 10 | Cronograma |  |  |  | X
| 11 | Modelado de los casos de Uso |  |  |  | X | X
| 12 | Levantamiento y aclaración casos de Requerimientos | [6 empty] | x | x | x
| 13 | Selección de la Herramienta de desarrollo | [8 empty] | x | x | x | x
| 14 | Modelaje de datos
| 15 | Planificacion del Sistema de Informacion |  | x | x | x | x | x | x | x
| 16 | Elavoracion documento de analisis el sistema | [6 empty] | x | x
| 17 | documentación de los casos de uso extendidos | [6 empty] | x | x
| 18 | Traducción de casos de uso en ingles | [6 empty] | x | x
| 19 | Elaboración DFD NIVEL 1 Y 2 | [6 empty] | x | x
| 20 | Elaboración de Diccionario de datos | [6 empty] | x | x
| 21 | Elaboración de diagrama de entidad relación | [6 empty] | x | x
| 22 | Elaboracion de diagramas de estados | [6 empty] | x | x
| 23 | Elaboración de diagramas de clases | [6 empty] | x | x
| 24 | Elaboración de los Diagramas de actividades | [6 empty] | x | x
| 25 | Elaboracion de diagramas de secuencias | [6 empty] | x | x
| 26 | Elaboración de diagramas de paquetes | [6 empty] | x | x
| 27 | Elaboración de bosetos de casos de uso | [6 empty] | x | x
| 28 | Elaboracion de pagina corporativa | [6 empty] | x | x
| 29 | Elaboración de maquetación del sistema de información | [6 empty] | x | x
| 30 | Estructura de Base de datos Nuevas | [6 empty] | x | x
| 31 | Desarrollo pantallas y reportes | Sin definir
| 32 | Diseño WEB | [5 empty] | X | X | X
| 33 | Cofiguracion infraestructura WEB | Sin definir
| 34 | Elaboración en BD de pruebas de parametros generales de configuración cliente servidor y web del modulo de empleados | Sin definir
| 35 | Elaboración en BD de pruebas de parametros generales de configuración cliente servidor y web del modulo de Funcionarios | Sin definir
| 36 | Elaboración en BD de pruebas de parametros generales de configuración cliente servidor y web del modulo de Administrador | Sin definir
| 37 | Diseño de diagrama de despliegues | Sin definir
| 38 | Diseño de la interfaz grafica | Sin definir |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X
| 39 | Diseño de los servicios del sistema de informacion | Sin definir
| 40 | Desarrollo de los servicios de la Aplicación | Sin definir
| 41 | Pruebas iniciales del Sisitema de informacion | Sin definir
| 42 | Verificacion de pruebas funcionales | Sin definir
| 43 | Paso a produccion | Sin definir
| 44 | Entrega de requerimientos | Sin definir
| 45 | Capacitación del Modulo y Entrega de tareas | Sin definir
| 46 | Revision nuevos requerimientos | Sin definir
| 47 | Elavoracion del control de cambios | Sin definir
| 48 | Implantacion | Sin definir
| 49 | Estabilizacion | Sin definir
| 50 | Acompañamiento pase a produccion | Sin definir
| 51 |  | Sin definir