## FASE DE CONOCIMIENTO
N° | ACTIVIDAD | Estado | 2015-11-01 | 2015-12-01 | 2016-01-01 | 2016-02-01 | 2016-03-01 | 2016-04-01 | 2016-05-01 | 2016-06-01 | 2016-07-01 | 2016-08-01 | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 2016-11-01 | 2016-12-01 | 2017-01-01 | 2017-02-01 | 2017-03-01
2 | Equipo y enseres | Finalizado | 100
| Gastos de funcionamiento | Finalizado | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 60
| Fuente de financiaminto | Finalizado | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 60
1 | Conocimiento de Procesos del Cliente | Finalizado | 100
2 | Entrevista 1 | Finalizado |  | 100
3 | Capturar y Precisar los requerimientos del Sistema | Finalizado |  | 100
4 | Dieseño de Diagrama de secuencia del actual proceso | Finalizado |  | 100
5 | Entrevista 2 | Finalizado |  |  | 100 | 100
6 | Objetivos de Investigacion | Finalizado |  |  | 100 | 100
7 | Justificacion | Finalizado |  |  | 100 | 100
8 | Alcance del Sistema de Informacion | Finalizado |  |  | 100 | 100 | 100
9 | Elavoracion Planilla | Finalizado | 100 | 100 | 100 | 100
10 | Cronograma | Finalizado |  |  | 100
11 | Modelado de los casos de Uso | Finalizado |  |  | 100 | 100
12 | Levantamiento y aclaración casos de Requerimientos | Finalizado | [5 empty] | 100 | 100 | 100
13 | Selección de la Herramienta de desarrollo | pendiente | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Modelaje de datos | en proceso | [5 empty] | 100
15 | Planificacion del Sistema de Informacion | en proceso | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Estructura de Base de datos Nuevas | Sin definir | [7 empty] | 0
17 | Desarrollo pantallas y reportes | Sin definir | [8 empty] | 0
18 | Diseño WEB | Sin definir | [8 empty] | 0
19 | Cofiguracion infraestructura WEB | Sin definir | [9 empty] | 0
20 | Elaboración en BD de pruebas de parametros generales de configuración cliente servidor y web del modulo de empleados | Sin definir | [9 empty] | 0
21 | Elaboración en BD de pruebas de parametros generales de configuración cliente servidor y web del modulo de Funcionarios | Sin definir | [9 empty] | 0 | 0
22 | Elaboración en BD de pruebas de parametros generales de configuración cliente servidor y web del modulo de Administrador | Sin definir | [10 empty] | 0
23 | Diseño de diagrama de despliegues | Sin definir | [10 empty] | 0 | 0
24 | Diseño de la interfaz grafica | Sin definir | [11 empty] | 0
25 | Diseño de los servicios del sistema de informacion | Sin definir | [11 empty] | 0
26 | Desarrollo de los servicios de la Aplicación | Sin definir | [12 empty] | 0
27 | Pruebas iniciales del Sisitema de informacion | Sin definir | [12 empty] | 0
28 | Verificacion de pruebas funcionales | Sin definir | [13 empty] | 0
| Paso a produccion | Sin definir | [13 empty] | 0
30 | Entrega de requerimientos | Sin definir | [14 empty] | 0
31 | Capacitación del Modulo y Entrega de tareas | Sin definir | [14 empty] | 0
32 | Revision nuevos requerimientos | Sin definir | [15 empty] | 0
33 | Elavoracion del control de cambios | Sin definir | [15 empty] | 0
34 | Implantacion | Sin definir | [15 empty] | 0
35 | Estabilizacion | Sin definir | [15 empty] | 0
36 | Acompañamiento pase a produccion | Sin definir | [15 empty] | 0
37 | [17 empty] | 0
38 | [17 empty] | 0